## Solution Map
Anti-Patterns
Type | Solution | Kill the Messenger | Iceberging | Router | Big Brother | Friend Fire | Volley Ball | Note Taker | Gold Plating/ Analysis Paralysis | Naif Design
Cultural | skepticism analytical |  | X
Cultural | Commitment to the objectives / results |  |  | X |  |  | X
Cultural | communication reflective | X
Cultural | Culture that to err is allowed |  |  |  | X
Management | View the items emerged from a hidden process |  | X | [6 empty] | X
Technical | Plan to include research |  | X |  | X
Management | Shares of feedback control |  | X
Cultural | Do not kill the messenger | X |  |  | X
Cultural | Spirit of team / staff |  |  |  |  | X | X
Management | Control pending |  |  | X
Cultural | Hear what is not said | X | [5 empty] | X |  | X
Cultural | Pyramid communication |  |  | X
Technical | Train technical standards for anti-patterns |  |  |  | X
Technical | Instruments accepted |  |  | X |  | X
Management | Permanence Team |  |  |  |  | X
Cultural | Total transparency |  |  | X
Technical | Training: how the consumer will consume the product |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Technical | Training: consumers to understand the minimum quality standard |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Technical | Tools for quality check | [5 empty] | X |  |  | X
Cultural | Coaching and accountability |  |  |  | X |  | X
Technical | Driving method of interviews | [6 empty] | X
Technical | Method of gathering requirements | [6 empty] | X
Technical | micro planning | [7 empty] | X
Management | Stick to the plan | [7 empty] | X
Management | Iterating | [7 empty] | X | X
Management | Deliver Early | [7 empty] | X | X

## Kill the Messenger
x | 1- Kill the Messenger
| Descrição: | Description:
| A pessoa ouve apenas aquilo que quer ouvir, filtrando muitas informações sutis importantes. | A person hears only what they want to hear, filtering out many subtle important information.
| Efeitos: | Effects:
| - Ignora o interlocutor pois dá a impressão que não se importa com o problema trazido, pois trata o problema como se não fosse seu; | - Ignore the caller gives the impression that it does not care about the problem brought as treats the problem as if it were their own;
| - Não interage com o intelocutor levantando perguntas, sugerindo alternativas, buscando fatos | - It does not interact with the intelocutor raising questions, suggesting alternatives, seeking facts
| - Aceita tudo o que é dito como verdade e com a mesma urgência e prioridade declarada pelo interlocutor | - Accept all that is said as truth and with the same urgency and priority declared by the interlocutor
| Solução: | Solution:
| - Ouvir o que não é dito | - Listen to what is not said
| - Don´t Kill the Messenger | - Do not Kill the Messenger
| - Comunicação Reflexiva | - Reflective Communication

## Iceberg
2- Iceberg
Descrição: | Description:
Os elementos trazidos são sempre tratados como o conjunto completo, como se não houvesse a possibilidade aparecerem mais itens dos mesmo tipo (problemas, requisitos, defeitos, mudanças, riscos, stakeholders, etc). | The elements brought are always treated as the complete set, as if there were no possibility appear more items of the same type (problems, requirements, defects, changes, risks, stakeholders, etc.).
Efeitos: | effects:
- Monta um plano de ação que não contempla a incerteza de novos elementos aparecerem | - Mount a plan of action that does not include the uncertainty of new elements appear
- Subestima os problemas, sendo otimista no sentido de basta resolver os itens descobertos que o trabalho estará concluído | - Underestimate the problems, being optimistic towards solving the items just discovered that the work will be completed
Solução: | solution:
- Ceticismo analítico | - Skepticism analytical
- Visão de que os itens emergiram devido a um processo oculto e que tal processo precisa ser desmascarado | - Overview of the items that emerged due to a hidden process and that this process needs to be unmasked
- Plano contemplar a investigação | - Plan include research
- Ações contemplarem uma visão de feedback control, que permite adaptá-las de acordo com os resultados obtidos | - Share beholding a vision of feedback control, which allows to adapt them according to the results obtained

## Router
3- Router
Descrição: | Description:
Consiste de receber uma informação e simplesmente repassá-la sem nenhuma crítica. Documentos são recebidos e não são abertos por ninguém até que chegue em alguém que irá lê-lo. | Consists of simply receive information and pass it uncritically. Documents are received and are not opened by anyone until it arrives in someone who will read it.
Efeitos: | effects:
- Gargabe-in/Garbage-out - Problemas não são refinados, são roteados. | - Gargabe-in/Garbage-out - Problems are not refined, are routed.
- Equipe executora acredita que, por ter recebido informações de entrada ruins, está autorizada a também produzir uma saída ruim ("o melhor que deu para fazer no tempo que eu tinha, ou com as informações que me passaram."). | - Executing Team believes that, having received bad information input, is authorized to also produce a poor output ("the best that has to do in the time that I had, or the information that I passed.").
- Information Leak - Informações são perdidas, sendo que mesmo o roteamento falha, pois como não abre a informação para entendê-la, acaba entregando para quem não deve. Informação crítica não chega às pessoas certas e de maneira clara, pois o roteador acha que simplesmente passar a informação adiante fará com que a pessoa seja alcançada. | - Leak Information - Information is lost, and even the routing fails because not as open information to understand it, just for those who should not delivering. Critical information does not reach the right people and clearly, because the router thinks just spread the word that the person will be achieved.
- Garage Rock - Amplificação de informações irrelevantes, na tentativa de resolver o problema de “information leak”, a pessoa roteadora amplifica a gravidade da informação, pensando assim garantir que alguém receba e dê tratamento devido (seja o que for ser devido) | - Garage Rock - Amplification of irrelevant information in an attempt to solve the problem of "information leak", the person roteadora amplifies the gravity information, thinking so ensure someone to receive and give treatment because (whatever be due)
Solução: | solution:
- Pirâmide de comunicação | - Pyramid of communication
- Compromisso com o objetivos | - Commitment to the goals
- Controle de abertura e fechamento de pendências | - Control the opening and closing of pending
- Transparência total sobre os principais controles do projeto | - Total transparency on key project controls

## BigBrother
4- BigBrother
Descrição: | Description:
“Alguém deve estar vendo este problema ou risco que acabei de ver, não preciso avisar ninguém”; "Vou me preocupar apenas com a minha caixinha, alguém deve estar olhando o resto". | "Somebody must be seeing this problem or risk just to see, I need not tell anyone," "I'll worry only about my box, someone must be looking at the rest."
Efeitos: | effects:
- Avalanche - Problemas não emergem na hora certa, aparecendo tarde demais | - Avalanche - problems do not emerge in time, appearing too late
- Medo - Pessoas ficam com medo de notificar um problema, pois pensam que terão sua competência profissional questionada. Isto decorre pelo fato de que a emersão do problema sempre estará ligado a uma atividade em execução por parte da testemunha ocular do problema. | - Fear - People are afraid to report a problem, so I think they will have their professional competence questioned. This follows from the fact that the emergence of the problem will always be connected to an activity performed by the eyewitness to the problem.
- Finger-pointing – pois as responsabilidades compartilhadas ficam em eterna discussão sobre papéis (quem viu não avisou e quem deve atuar mas não conseguiu ver) | - Finger-pointing - because the responsibilities are shared in eternal discussion of roles (who saw and who warned not to act but could not see)
Solução: | solution:
- Enfatizar e fomentar uma cultura de que errar é permitido (e necessário) e portanto reportar problemas nunca implicará em punições (don´t kill the messenger) | - Emphasize and encourage a culture that to err is allowed (and required) and then report problems never imply punishment (do not kill the messenger)
- Treinar cada papel para ter um olhar apurado para anti-padrões técnicos | - Train each paper to have a keen eye for anti-technical standards

## Friend Fire
5- Friend Fire
Descrição: | Description:
A pessoa que recebe o resultado da missão do colega não é avisada das falhas e mudanças que podem afetar a integridade da nova missão. | The person who receives the result of the mission's colleague is not notified of failures and changes that may affect the integrity of the new mission.
Efeitos: | effects:
- Consultoria não avisar a engenharia dos prováveis icebergs funcionais | - Consulting engineering does not warn of icebergs likely functional
- Engenharia receber mudanças de requisitos que destroem o planejamento do projeto. Construção receber novos requisitos e não informar os testadores e engenharia. | - Engineering receive requirement changes that destroy the project planning. Building receive new requirements and not inform the testers and engineering.
- Arquitetura não avisar das limitações técnicas que uma tecnologia apresenta. | - Architecture not warn the technical limitations that technology presents.
- Gestão de projetos não contemplar incertezas de produtividade e portanto fazer um crash de cronograma colocando toda a equipe em uma missão suicida. | - Management of projects do not include uncertainties in productivity and therefore make a crash schedule putting the entire team on a suicide mission.
- Testadores não oferecerem uma cobertura mínima de testes deixando que o cliente final abra a maior parte dos defeitos | - Testers do not provide minimal coverage of tests allowing the end user to open most of the defects
- Líderes de equipe atuarem em atividades que não haviam sido previstas pelo GP, consumindo recursos de forma inesperada e em contradição com a proposta técnica do projeto. | - Team leaders act in activities that had not been anticipated by the GP, consuming resources in unexpected and inconsistent with the technical proposal of the project.
Solução: | solution:
- Instrumentos básicos de aceite entre fases do projeto | - Basic Instruments of acceptance among project phases
- Permanência de uma equipe mínima durante todo o projeto | - Stay a minimum team throughout the project
- Solidariedade e espírito de time entre os vários papéis | - Solidarity and team spirit among the various roles

## VolleyBall
6- Volley Ball
Descrição: | Description:
Consiste de jogar documentos, perguntas e informações sem se preocupar com a pessoa que receberá isto. Também conhecido como jogar bola por cima do muro. | Play consists of documents, queries and information without worrying about the person who will receive it. Also known as playing ball over the wall.
Efeitos: | effects:
- Os resultados de uma fase não contemplam informações básicas | - The results of a phase does not include basic information
- Pessoa recebe insumos para o seu trabalho sem uma crítica devida, o que a leva a não antecipar problemas que poderiam se detectados logo no início. Esta detecção de problemas cedo (normalmente pendências) permite tratá-los em paralelo com as outras atividades. | - Person receives inputs for their work without a proper critique, which leads to anticipate problems that could not be detected early on. This early detection of problems (usually pending) allows to treat them in parallel with other activities.
- Burocracia e lentidão na comunicação e entendimento dos resultados trocados entre atores do projeto. Isto acontece muito quando a equipe possui integrantes da equipe cliente | - Bureaucracy and delays in communication and understanding of the results of the project exchanged between actors. This happens a lot when the team has team members Customer
Solução: | solution:
- Treinamento para cada papel produtor entender como que o seu consumidor irá consumir o produto gerado por ele | - Training for each paper producer understand how your consumers will consume the product generated by it
- Treinamento para cada papel consumidor entender o padrão de qualidade mínimo esperado dos insumos do seu trabalho | - Training for each role consumers understand the quality standard expected from minimum inputs of their work
- Ferramentas para verificação de qualidade (peer-review, checklists, verificação automática) | - Tools for quality check (peer review, checklists, automated verification)
- Coaching e Accountability de modo que os produtos gerados por perfis iniciantes sejam certificados por uma pessoa de perfis mais experiente | - Coaching and Accountability so that the product profiles generated by novices are certified by a more experienced person profiles
- Espírito de equipe | - Team Spirit
- Compromisso com os resultados globais do projeto | - Commitment to the overall results of the project

## Note Taker
7- Note Taker
Descrição: | Description:
Também conhecido como tirador de pedidos. Envolve solicitar informações e apenas transcrevê-las para algum documento. Acontece muito em levantamento de requisitos. | Also known as drawer of applications. Involves only request information and transcribe them to a document. It happens a lot in gathering requirements.
Efeitos: | effects:
- Não levanta problemas | - It raises issues
- Não agrega valor nas especificações | - It adds value specifications
- Não detalha adicionalmente, limitando-se ao nível de detalhe que lhe foi falado | - No further details, limited to the level of detail that he was told
- Erros de Ditado – Quando alguém dita algo, o tomador de notas sempre erra, pois isto é inerente à impedância entre as duas linguagens (escrita e oral). Portanto, mesmo querendo transcrever o que foi falado, o analista erra e o faz sem saber que está errando | - Dictation Errors - When someone said something, the note-taker always wrong because it is inherent to the impedance between the two languages ​​(written and oral). So even wanting to transcribe what was spoken, the analyst errs and does not know what is missing
- Pessoas anexam documentos de terceiros como parte do seu trabalho sem se preocupar em criticar este material | - People attach documents from third parties as part of their work without worrying about criticizing this material
Solução: | solution:
- Método de condução de entrevistas | - Driving method of interviews
- Método de levantamento de requisitos | - Method of requirements elicitation

## Gold Plating
8- Gold-Plating / Analysis Paralysis
Descrição: | Description:
Refinamento de soluções ou problemas em níveis de detalhes de modo a cobrir todos as situações e aspectos possíveis. | Or refining solutions to problems levels of detail in order to cover all possible situations and aspects.
Efeitos: | effects:
- Trabalho nunca termina, pois sente que precisa sempre de mais informações | - Work never ends, because it feels that always needs more information
- Levanta questões irrelevantes, pois não segue uma proporção de custo/benefício (Pareto) | - Raise issues irrelevant, because there follows a ratio of cost / benefit (Pareto)
- Ruído Branco – muitas informações poderiam ficar escondidas mas são colocada em um mesmo nível de importância que outras, prejudicando assim o entendimento e respectiva ação | - White Noise - a lot of information could be hidden but are placed on the same level of importance as other, thus impairing their understanding and action
- Inviabilidade técnica e econômica – objetivos não são factíveis, pois não contemplam compromissos prazo, qualidade e custo | - Inability technical and economic - goals are not feasible, since commitments do not include time, quality and cost
- Ao sabor do Vento – qualquer questionamento ou mudança apontada pelo interlocutor, leva o analista a ser conduzido e abandonar completamente o planejamento feito | - The flavor of the Wind - any questioning or change pointed out by the interlocutor leads the analyst to be driven and completely abandon the planning done
Solução: | solution:
- Planejamento Micro – saber exatamente o que precisa se feito tanto em termos de atividades como de qualidade e prazo | - Planning Micro - know exactly what needs to be done both in terms of activities such as quality and deadline
- Stick-to The Plan – Seguir o que foi planejado com fervor e só abandonar em caso de impasses | - Stick-to The Plan - Following what was planned with fervor and abandon only in case of deadlocks
- Iterating – É necessário permitir que a próxima fase comece para que ela mesma aponte novas necessidades de aperfeiçoamento do material da fase anterior | - Iterating - It is necessary to allow the next stage to begin new point that she needs for improvement of the material from the previous phase
- Deliver Early – O uso influencia o design, portanto, temos que ter as pessoas utilizando o mais cedo possível para obtermos mais elementos de design úteis. Desta forma, a abordagem de Pareto é possível de ser aplicada com efetividade | - Deliver Early - The use influences the design, so we have to have people using as soon as possible to obtain more useful design elements. Thus, the Pareto approach can be applied with effective

## Naif Design
9- Naif Design
Descrição: | Description:
Não há uma elaboração do design a partir de dos requisitos funcionais levantados. Utiliza-se somente a arquitetura e seus requisitos não-funcionais como fonte de elementos de design. | There is an elaboration of the design from functional requirements raised. We use only the architecture and its non-functional requirements as a source of design elements.
Efeitos: | effects:
Falhas nos desenhos de métodos e classes | Failures in the drawings of methods and classes
Anti-padrões tais como Spagetti Code, Poltergeist, Golder Hammer, Dead End, Lava Flow, Cut-and-Paste | Anti-patterns such as Spagetti Code, Poltergeist, Golder Hammer, Dead End, Lava Flow, Cut-and-Paste
Falta de padrão no código | Lack of pattern in the code
Solução: | solution:
Realização de casos de uso | Realization of use cases
Checklist de arquitetura | Checklist architecture
Peer-review de código | Peer-review code